โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ปีงบประมาณ  2566

1.	หลักการและเหตุผล

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน    ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมีโครงการที่สำคัญ จำนวน 6 โครงการ ได้แก่ การลดต้นทุนและการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ธนาคารสินค้าเกษตร และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าที่สำคัญในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ ผลผลิตมีคุณภาพ       ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด มีการผลิตร่วมกันเป็นกลุ่มและมีการเชื่อมโยงกับตลาดเพื่อบริหารจัดการให้เกิดสมดุล ระหว่างอุปทานและอุปสงค์ของสินค้า รวมถึงการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการผลิตสินค้าเกษตรแก่เกษตรกร

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นศูนย์เรียนรู้ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรของชุมชน (อำเภอ) เป็นศูนย์กลางการบริการและแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสาร และเป็นการดำเนินการในพื้นที่ของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ โดยมอบหมายให้เกษตรกรต้นแบบเป็นผู้บริหารจัดการศูนย์ และให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้        ในหลักสูตรต่าง ๆ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ร่วมจัดทำฐานเรียนรู้   แปลงเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งมีพันธกิจด้านการเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคลแก่เกษตรกรและสมาชิกสถาบันเกษตรกร ได้ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจัดทำโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรขึ้น เพื่อให้บริการความรู้ด้านบัญชีแก่เกษตรกรที่เข้ารับบริการ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การจัดสร้างฐานการเรียนรู้ด้าน     การจัดทำบัญชีประจำศูนย์และบอร์ดองค์ความรู้ของศูนย์ ต้นทุนอาชีพรายชนิดสินค้าเกษตร การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ประจำศูนย์ การให้บริการด้านบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรที่เข้ารับบริการ และเป็นเครื่องมือที่ใช้ชี้วัดผลในเรื่องการลดต้นทุนผลิตทางการเกษตร การเพิ่มรายได้ การปรับเปลี่ยนอาชีพและการวางแผนทางการตลาด รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรได้

2.	วัตถุประสงค์

2.1	เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมีอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ที่พร้อมให้บริการประจำศูนย์เรียนรู้ จำนวน 882 ศูนย์

2.2	เพื่อให้เกษตรกรที่ขอรับบริการความรู้ด้านการจัดทำบัญชี มีความรู้และความเข้าใจการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ

3.	เป้าหมาย

อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ที่ให้บริการความรู้ด้านการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรและประชาชน

ที่เข้ารับบริการจากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์

4.	พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10 และ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด

5.	งบประมาณ 2566 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

6.	หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

7.	ระยะเวลาดำเนินการโครงการ ไตรมาส 1 - 4

8.	ขั้นตอนการดำเนินการ

8.1	สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี

1)	วิเคราะห์/วางแผนการปฏิบัติงาน ในระบบ Intranet และออกแบบระบบการบันทึกฐานข้อมูลสารสนเทศโครงการฯ

2)	กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน และซักซ้อมผู้ปฏิบัติงานโครงการ กำหนดโครงการและหลักสูตร

3)	ประชุมซักซ้อมผู้ปฏิบัติงานโครงการและอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)

4)	สนับสนุนสมุดบัญชีหรือสื่อการสอนให้กับ ศพก.หลัก และศูนย์เครือข่าย

5)	ให้คำปรึกษาแนะนำและรับฟังข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการใช้โปรแกรมฯ

6)	บริหารจัดการระบบการบันทึกฐานข้อมูลสารสนเทศโครงการฯ

7)	วิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไข และดำเนินการแก้ไขปัญหาการใช้โปรแกรม

8)	สรุปปัญหาอุปสรรค ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานโครงการและสรุปประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเสนอผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

9)	จัดทำรายงานสรุปและประเมินผลโครงการ

8.2	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10

1)	วางแผนและกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน

2)	ซักซ้อมครูบัญชีประจำศูนย์ฯ ในพื้นที่ ศูนย์ละ 1 ราย

3)	อบรม ซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานโครงการ

4)	ให้คำปรึกษาแนะนำ/ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานโครงการฯ

5)	ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ

6)	รวบรวมสรุปผลการดำเนินการจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่

7) สรุปประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเสนอกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

8.3	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด

1)	ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ ข้อมูลฐานเรียนรู้แต่ละศูนย์ฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดทำข้อมูลพัฒนาฐานเรียนรู้ หรือต้นทุนอาชีพประจำฐานเรียนรู้ ศพก.หลัก/ศูนย์เครือข่าย

2) จัดทำต้นทุนอาชีพรายสินค้าเกษตรชนิดต่างๆ ตามบริบทพื้นที่ ประจำศูนย์หลัก/ศูนย์เครือข่าย

3)	พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านบัญชีประจำศูนย์หลัก หรือศูนย์เครือข่าย

4) วางแผนกำหนดตารางการให้บริการของศูนย์ฯ และการเข้าปฏิบัติงานประจำเดือนของครูบัญชี

5) จัดให้มีครูบัญชีประจำศูนย์ เพื่อให้บริการในศูนย์หลัก หรือศูนย์เครือข่าย

6)	ให้คำปรึกษาแนะนำ/ กำหนดกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ตามลักษณะพื้นที่

7)	จัดเก็บข้อมูลในการบันทึกรายบุคคล / รายงานผลการปฏิบัติผ่านระบบ Intranet

8)	กำกับและติดตามการปฏิบัติงานของครูบัญชีประจำศูนย์

9)	สรุปผลการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม และสรุปปัญหาอุปสรรค ข้อสังเกตข้อเสนอแนะในการปฏิบัติแต่ละกิจกรรม

10) สรุปผลการดำเนินโครงการฯ ส่งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10

9.	ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมีอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ที่พร้อมให้บริการประจำศูนย์เรียนรู้ จำนวน 882 ศูนย์ สามารถขยายผลไปยังศูนย์เครือข่าย และเกษตรกรที่ขอรับบริการความรู้ด้านการจัดทำบัญชี มีความรู้และความเข้าใจการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ รวมไปถึงองค์ความรู้ด้านการเกษตรอย่างรอบด้าน

10.	ผลสัมฤทธิ์ (ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)

10.1	ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หรือศูนย์เครือข่ายที่มีการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ประจำศูนย์เรียนรู้ จำนวน 882 ศูนย์

10.2	ร้อยละ 65 ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หรือศูนย์เครือข่าย

ที่มีการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ประจำศูนย์เรียนรู้ สามารถให้บริการความรู้ด้านการจัดทำบัญชีด้วยเทคโนโลยี